附件1

2019年度白城市网络扶智工程

——“直通村小”应用普及实施方案

为深入贯彻党的十九大精神，落实《教育信息化“十三五”规划》和《教育信息化2.0行动计划》，按照吉林省教育厅办公室《关于印发〈2019年度吉林省网络扶智工程——“直通村小”项目实施方案〉的通知》（吉教电馆办函〔2019〕4号）要求，现开展2019年度白城市网络扶智工程——“直通村小”应用普及工作，重点面向国家和省级贫困县，以及边远山区的乡村小规模学校，组织动员信息化企业、公益基金等社会力量，进行优质数字教育资源共享、教育信息化应用服务、信息化教学设备和应用软件系统产品捐赠等系列网络扶智公益行动。具体实施计划如下：

一、项目宗旨

推动城乡义务教育一体化发展，努力让每一个孩子都能享有公平而有质量的教育。

二、项目实施原则

网络扶智，人人有责，众智众筹，务求实效。

三、项目内容

（一）宽带网络“直通村小”——实施学校联网攻坚行动

按照《教育部办公厅 工业和信息化部办公厅关于开展学校联网攻坚行动的通知》（教技厅函〔2018〕142号）要求，联合中国移动、中国电信、中国联通三大基础电信企业白城分公司，针对全市3个贫困县的乡（镇）中心校和村小（含教学点）的网络资费和云空间赠与予以进一步优惠的支持，实现宽带网络“直通村小”，达成宽带网络校校通的目标，解决贫困县乡村学校宽带网络受限的瓶颈问题。

（二）云端支持服务“直通村小”——构建城乡一体化的技术支持服务体系

按照省教育厅“以‘同构部署、虚拟映射、异构接入’三种方式整合联通各市州教育资源公共服务平台，致力形成‘全省一体系、资源体系通’”的要求，做好各县（市、区）教育资源公共服务平台与吉林省教育资源公共服务平台的对接联通，确保国家资源平台的公益资源能下达推送到网络学习空间，为“直通村小”云网端一体化的网络学习提供保障。

（三）网络学习空间“直通村小”——推行美丽乡村学校人人通计划

网络学习空间是学校、师生在网络上从事教育管理和教育教学活动的个性化门户。空间不仅是用户使用各级精准推送资源的入口，也是保存用户通用信息、个人数字资产和应用数据的基本单元。空间具备“连接云端、接收资源、采集数据、提供存储”的功能。按照“就近生效、随人迁移”的原则，组织3个贫困县乡村教师实名在省资源公共服务平台开启网络学习空间，并参加空间应用等相关培训，让贫困县乡村学校师生学会使用网络学习空间，开展“翻转课堂”等教学实验，改进家校沟通成效。

（四）三个课堂“直通村小”——积极参与“吉师直播、网络送课”活动

促进“三个课堂（专递课堂、名师课堂、名校网络课堂）”应用，线上直播推送公益课程资源和应用服务。培育白城本土教师群体直播授课，鼓励县区开展网络直播课区域试点，大力推广“优质学校带薄弱学校、优秀教师带普通教师”模式，帮助缺乏师资的边远贫困地区学校利用信息化手段提高教学质量。形成“一校带多校、一点带多点”的区域互联网学习共同体，提供更接地气、符合本地学情、完整学科体系的网络课程。让村小学生可以听到中心校老师的讲课，让乡镇中心校的学生可以听到城市学校老师教授的课程。在一定程度上缓解乡村小规模学校专业教师不足、课程难以开足开全的困境，促进城乡义务教育一体化发展，缩小校际、城乡差距。

组织参加“互+计划——美丽乡村网络公益课程”。

（五）教师培训“直通村小”——组织参加“吉林省青椒计划”

组织乡村教师参加“吉林省青椒计划”，让乡村教师足不出户地聆听北京师范大学、华东师范大学的教授课程，接触到最前沿的互联网教育思想、不断提升教育信息化素养，为乡村教师提供全新的网络学习机会，促进乡村教师专业成长。

（六）智能教学产品“直通村小”——发起智能教学产品公益捐赠活动

面向社会寻找有社会责任感、有经济实力的优质教育企业，为贫困县乡村学校征集赠送教育信息化教学设备和应用软件系统产品。

四、项目推进计划

“直通村小”项目实施范围为全市乡镇中心校及下设村小和教学点，重点保障贫困县乡村中小学校。项目实施时间为2019年4月至12月，具体推进计划为以下三个阶段：

（一）准备培育阶段

1.建立工作联系。2019年7月3前，各县（市、区）电教部门将活动工作联系表发至市教育信息中心，建立工作联系。

2.报送实施方案。2019年7月10日前，各县（市、区）电教部门制定“直通村小”应用普及实施方案，报送至联系人电子邮箱。依据实施方案，定期检查并通报进度，抽查指导工作推进情况。

（二）推进应用阶段

1.区域活动推进。2019年5月至9月，各地按照实施方案开展“直通村小”项目应用普及活动。

2.遴选典型。2019年10月-11月，按照自主申报、逐级推荐的原则开展典型案例遴选及组织工作评优，遴选出来的典型推荐参加省级评定。

（三）示范应用阶段

2019年11-12月，组织市级示范交流活动，宣传典型，推广经验。

五、保障措施

（一）组织保障

各县（市、区）教育局要把“直通村小”项目纳入本地突破项目，作为推进网络扶智的有效载体，制定应用普及实施方案，组织本地出台相关配套政策。在明确责任单位的基础上，充分发挥教育行政、教研、电教等多部门协同联动，统筹协调区域建设与应用工作。

（二）制度保障

将“直通村小”项目相关指标纳入各县（市、区）教育督导评估体系，从关注数量指标向关注服务效果、应用成效等指标转变，有效运用数据分析服务功能优化督导评估过程，鼓励区域、学校探索有效推进的激励机制。

（三）经费保障

落实教育部《教育信息化“十三五”规划》要求，“要通过多种方式大力培育数字教育资源服务市场，积极探索在生均公用经费中列支购买资源服务费用的机制，将数字教育资源的选择权真正交给广大师生。”创建以应用为导向、可持续的建设与应用、运维经费投入机制，为信息化环境建设、购买服务、资源配置、应用培训等提供经费支出保障，统筹考虑建设经费、运维经费和人员培训经费的合理比例，优化经费支出结构，确保“直通村小”项目的稳定运行和应用效益的持续发挥。

附件2

2019年度白城市网络扶智工程—“直通村小”普及应用县级工作联系表

| 县（市、区） |  |
| --- | --- |
| 负责部门名称 |  |
| 负责人 信息 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在单位/处室 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 电子邮箱 |
| 具体 联系人 信息 | 姓名 | 性别 | 民族 | 所在单位/处室 | 职务 | 办公电话 | 手机号码 | 电子邮箱 |