附件1：

白城市消除普通高中大班额专项规划

为了贯彻落实《吉林省教育厅关于制订消除普通高中大班额专项规划的通知》(吉教基〔2019〕12号),结合白城市普通高中现状，为消除普通高中大班额，特制订本规范。

一、基本情况和现状分析

（一）基本情况

1.白城市普通高中总体情况。

1-1.依据2018年教育事业统计，本地区普通高中总体情况。

我市普通高中学校总数为17所。其中9所分布在城区、7所分布在镇区、1所分布在乡村；高级中学13所、完全中学2所、十二年一贯制学校2所。

我市普通高中在校学生总数29675人。其中：高级中学23305人、完全中学3134人、十二年一贯制学校3236人；城区18409人、镇区11266人、乡村0人。

我市普通高中教师总数2134人。其中：城区1392人、镇区709人、乡村33人；专任教师总数2161人。其中：城区1231人、镇区904人、乡村26人。

1-2.截至2019年9月，本地区普通高中教育实际情况。

我市普通高中学校总数为17所。其中9所分布在城区、7所分布在镇区、1所分布在乡村；高级中学13所、完全中学2所、十二年一贯制学校2所。

我市普通高中在校学生总数29524人。其中：高级中学22830人、完全中学3215人、十二年一贯制学校3479人；城区18201人、镇区11323人、乡村0人。

我市普通高中教师总数2134人。其中：城区1392人、镇区709人、乡村33人；专任教师总数2161人。其中：城区1231人、镇区904人、乡村26人。

2.普通高中学校班额情况。

我市普通高中教学班总数542个。其中：高级中学417个、完全中学63个、十二年一贯制学校62个；城区319个、镇区223个、乡村0个。

按全口径统计的普通高中平均班额人数54.47人。其中：55人以下（含55人）班级数388个，其中城区165个、镇区223个、乡村0个；56-65人班级数137个，其中城区137个、镇区0个、乡村0个；66人及以上班级数17个，其中城区17个、镇区0个、乡村0个。按班额标准计算超出的学生数965，需要新增的班级数18个。

（二）现状分析

1.白城地区除洮南市外，其他各县(市)均有三所普通高中学校，白城市直有五所普通高中，在空间布局上基本合理。市直个别学校的教室、教师资源与高考改革需求有一定差距。

2.我市普通高中大班额问题出现的原因有：一是社会对普通高中学位需求越来越大，学校的校舍、师资等补充不足；二是近三年来，我市普通高中按标准班额56人招生；三是文理分班时学生自主选择所学学科，导致文理班级班额不均等；四是国家高考要求回原籍考试，一部分学生在招生计划外转入，导致大班额产生。

二、规划目标和工作任务

（一）规划目标

2020年底，消除66人以上超大班额；全市大班额比例缩减到9.8%左右。

到2021年底， 56人以上大班额控制在4.4%左右。

到2022年底，基本消除56人以上大班额。

（二）工作任务

1.2019-2020年的主要任务。

校舍建设方面：白城市将启用已建成的新区学校，学校总占地面积11.5万平方米，建筑面积6.67万平方米。建有13幢楼，其中教学楼5幢，实验楼1幢，行政办公楼1幢，教师办公楼1幢，风雨操场2幢，综合楼1幢，食堂1幢、宿舍楼1幢。有教室105间，饱和容量可供5775名学生就读。

通榆蒙校将投入资金1030万元，新增宿舍楼面积3800平方米和射箭场3500平方米。共7300平方米。

镇赉三中将投入资金1800万元，新建教育行政用房6569平方米，新增教学班1个。

图书和设备购置方面：2020年，洮南市将投入资金125万元购置图书，投入资金130万元购置教学仪器设备。大安市将投入资金5.2万元购置图书，投入资金150.5万元购置教学仪器设备。通榆县投入资金5万元购置图书，投入资金262万元购置教学仪器设备。镇赉县投入资金10万元购置图书，投入资金40万元购置教学仪器设备。

师资配备方面：白城市直属单位计划新招聘专任教师4人。洮南市计划新招聘专任教师10人。大安市计划新招聘专任教师15人。通榆县计划新招聘专任教师13人。镇赉县计划新招聘专任教师4人。

2.2020-2021年主要任务。

校舍建设方面：洮南市将积极推进高中学校建设，建设一所拥有48个标准教学班、总建设面积为1.5万平方米、占地面积为4万平方米的高中，概算六千万，可新增学位2640个。通榆县第一中学将计划投资586万元，用于扩建食堂5164平方米；蒙古族学校计划投资1800万元，用于扩建宿舍3200平方米、新增体育馆建设面积4000平方米。镇赉县计划投资32万元，计划用于扩建校舍面积400平米。

图书和设备购置方面：2021年，洮南市将投入资金285万元，用于购置图书；投入资金450万元用于教学仪器设备。大安市将投入资金9万元购置图书，投入资金111.8万元购置教学仪器设备。通榆县将计划投入资金375.5万元用于图书购置，投入202.5万元用于设备购置。镇赉县投入资金10万元购置图书，投入资金60万元购置教学仪器设备。

师资配备方面：洮南市计划新招聘教职工90人，专任教师80人。大安市计划新招聘专任教师15人。通榆县计划新招聘专任教师9人。镇赉县计划新招聘专任教师6人。

3.2021-2022年主要任务。

校舍建设方面：通榆县将投入69.8万元为通榆蒙校新建篮球、排球场地，建设面积2328平方米。

图书和设备购置方面：洮南市将投入资金130万元用于购置图书，投入120万元用于购置教学仪器设备。大安市将投入资金10万元购置图书，投入资金64.5万元购置教学仪器设备。镇赉县投入资金10万元购置图书，投入资金60万元购置教学仪器设备

师资配备方面：洮南市新招聘教职工90人，其中专任教师80人。大安市计划新招聘专任教师15人。镇赉县计划新招聘专任教师6人。

三、规划实施和预期效益

（一）2019-2020年

到2020年末，我市共有普通高中学校总数17所，其中9所在城区、7所在镇区、1所在乡村；高级中学13所、完全中学2所、十二年一贯制学校2所，与2018年末、2019年9月无变化。

普通高中学校在校学生总数为29444人，其中：高级中学23122人、完全中学3100人、十二年一贯制学校3222人；城区18622人、镇区10822人、乡村0人，普通高中在校学生数较2018年增加277人，较2019年减少80人。

到2020年末，我市普通高中学校教职工总数2180人。城区1411人、镇区726人、乡村33人；专任教师总数2207人，其中：城区1260人、镇区921人、乡村26人。较2019年增加专任教46人。

教学班总数548个，其中：高级中学423个、完全中学63个、十二年一贯制学校62个；城区325个、镇区223个、乡村0个。

按全口径统计的普通高中平均班额人数53.73人。其中56人以下班级数494个，其中城区271个、镇区223个、乡村0个；56-65人班级数54个，其中城区54个、镇区0个、乡村0个；66人及以上班级数0个，其中城区0个、镇区0个、乡村0个。

（二）2020--2021年

到2021年末，我市共有普通高中学校总数18所，其中10所在城区、7所在镇区、1所在乡村；高级中学14所、完全中学2所、十二年一贯制学校2所，与2020年末增加一所高级中学。

普通高中学校在校学生总数为30764人，其中：高级中学24362人、完全中学3192人、十二年一贯制学校3210人；城区19158人、镇区11606人、乡村0人，普通高中在校学生数2019年增加1240人，较2020年增加1320。

到2021年末，我市普通高中学校教职工总数2300人。城区1531人、镇区726人、乡村33人；专任教师总数2317人，其中：城区1370人、镇区921人、乡村26人。较2020年增加教师120人，其中专任教110人。

教学班总数571个，其中：高级中学446个、完全中学63个、十二年一贯制学校62个；城区348个、镇区223个、乡村0个。

按全口径统计的普通高中平均班额人数53.88人。其中56人以下班级数546个，其中城区323个、镇区223个、乡村0个；56-65人班级数25个，其中城区25个、镇区0个、乡村0个；66人及以上班级数0个，其中城区0个、镇区0个、乡村0个。

（三）2021--2022年

到2022年末，我市共有普通高中学校总数18所，其中10所在城区、7所在镇区、1所在乡村；高级中学14所、完全中学2所、十二年一贯制学校2所，与2021年无变化。

普通高中学校在校学生总数为31610人，其中：高级中学25208人、完全中学3192人、十二年一贯制学校3210人；城区20004人、镇区11606人、乡村0人，普通高中在校学生数2020年增加2166人，较2021年增加846。

到2022年末，我市普通高中学校教职工总数2411人。城区1632人、镇区726人、乡村33人；专任教师总数2418人，其中：城区1471人、镇区921人、乡村26人。较2020年增加教师111人，其中专任教101人。

教学班总数587个，其中：高级中学462个、完全中学63个、十二年一贯制学校62个；城区364个、镇区223个、乡村0个。

按全口径统计的普通高中平均班额人数53.85人。其中56人以下班级数587个，其中城区364个、镇区223个、乡村0个；56-65人班级数0个，其中城区0个、镇区0个、乡村0个；66人及以上班级数0个，其中城区0个、镇区0个、乡村0个。

四、保障措施

(一）落实主体责任。实行目标责任制，市与县(市)政府逐级签订责任书。各级政府将解决普通高中大班额问题纳入工作考核内容，并作为评价各级政府教育工作的重要指标。

（二）明确部门职责。建立解决普通高中学校大班额问题联席会议制度，教育、编制、发改、财政、人社等部门，共同参与解决“大班额问题”工作的组织实施，定期召开会议，及时研究解决学校建设规划、用地、教师配备、经费投入等问题。简化审批手续，合力推进解决“普通高中大班额问题”工作。

（三）保障项目资金。各级政府要进一步优化财政支出结构，把教育作为财政支出重点领域优先保障。积极争取上级项目资金支持，并向政府争取资金，加大教育投入，继续改扩建校舍，积极改善办学条件。力争基本实现普通高中教育阶段学校达到国家和省定标准班额。

（四）加强监督检查。政府定期督查，对各地各普通高中学校解决大班额问题情况进行通报，实行年调度、每学期通报制度，教育局定期深入学校抽查班级学生人数，对因工作不力、造成大班额问题不能及时解决的，严肃追究责任。将消除普通高中大班额工作纳入教育重点工作目标管理责任书，年度招生工作超班额的实行一票否决。

（五）严格规范招生。认真执行年度高级中等学校招生计划，加大中等职业教育学校招生力度，力争做到职普比大体相当，有效控制普通高中学校学生数量，使大班额逐年减少，预期达到省定标准。

（六）统筹城乡师资配备。结合机构编制实际和有关政策，采取中小学教职工编制动态管理机制，根据学校实际情况、学生规模变化等进行动态调整。同时加大招聘力度，使更多的优秀教师进入高中，切实满足高考改革后，学校教育教学需要。